**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

**MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES**

***Direction Générale des Politiques et Stratégies du Développement***

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE (Octobre)**

**POUR L’ANNEE 2017**

| **Réf.** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Type de marché[[1]](#footnote-2)** | **Mode de passation** | | | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | | **Date prévue de démarrage des prestations** | | **Date prévue d’achèvement des prestations** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)** | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Assistance technique au MASEF (centre de promotion féminine) pour la formation qualifiante des femmes : Cartographie des centres de formation, formation de 2000 femmes, cursus de formation à l’auto-emploi, bourses aux filles lauréates | IDA | Prestations intellectuelles | | ED | 26/12/2017 | | | 31/01/2018 | | 15/02/2018 | | 31/12/2018 |
| 02 | Equipements et mobilier des cybers café des établissements secondaires (8 sites pilotes) | IDA | Fournitures | | AON | 10/06/2017 | | | 15/08/2017 | | 14/09/2017 | | 20/09/2017 |
| 03 | Impression des brochures pédagogiques pour cours de rattrapage (18000 brochures) | IDA | Fournitures | | ED | 19/07/2017 | | | 30/08/2017 | | 30/09/2017 | | 15/10/2017 |
| 04 | Réaliser une étude des besoins en main d’œuvre qualifiée du marché du travail de la santé en Mauritanie et proposer un plan d’action visant à maximiser la contribution des 5 écoles à la satisfaction des besoins de ce marché . | IDA | Prestations Intellectuelles | | SFQC | 15/12/2017 | | | 30/12/2017 | | 31/02/2018 | | 31/07/2018 |
| 05 | Etude la pour définition et la mise en place d’un système d’approvisionnement jusqu’au dernier km pour l’ensemble des produits essentiels dans les deux régions de Hodh Charghi et Nouakchott Sud et la réalisation d’une étude d’opportunité de mise en place d’un second stock central au Sud Est | IDA | Prestations Intellectuelles | | QC | 13/12/2017 | | | 30/12/2017 | | 20/01/2018 | | 20/04/2018 |
| 06 | Etude sur la mise en place d'un nouveau modèle efficient de SIGL | IDA | Prestations Intellectuelles | | QC | 13/12/2017 | | | 27/12/2017 | | 20/01/2018 | | 25/10/2017 |
| 07 | Etude sur la mise en place d'un plan global de gestion des RH au niveau de la CAMEC (3.2.1 à 3.2.4). | IDA | Prestations Intellectuelles | | QC | 30/11/2017 | | | 15/12/2017 | | 15/01/2018 | | 15/03/2018 |
| 08 | Etude d'impact des mécanismes de financement sur la demande des produits et l'offre des produits | IDA | Prestations Intellectuelles | | CI | 14/12/2017 | | | 30/12/2017 | | 25/01/2018 | | 25/02/2018 |
| 09 | Acquisition des équipements des écoles et lieux de stage (kit élèves) | IDA | Fournitures | | AON | 20/05/2017 | | | 13/08/2017 | | 30/08/2017 | | 30/10/2017 |
| 10 | Acquisition et installation des équipements de la plate forme de formation à distance | IDA | Fournitures | | AON | 04/06/2017 | | | 31/07/2017 | | 10/08/2017 | | 30/10/2017 |
| 11 | Acquisition de moyens de transport | IDA | Fournitures | | AON | 04/06/2017 | | | 31/07/2017 | | 10/08/2017 | | 30/10/2017 |

**Légende : Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux**

**AON : Appel d’Offres National**

**ED : Entente Directe Abderrahmane Ould Mohamed Sidena**

**SBQC : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût**

**CI : Consultant Individuel**

**QC : Qualification de Consultants**

1. Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services [↑](#footnote-ref-2)