## Feuil1
République Islamique de Mauritanie
Honneur- Fraternité-Justice
Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux
PPM 2015 Consolidé des ACs Rattchées à la CPMPSS Mis à jour le 14/09/2015
PPM 2015 Consolidé pour MEFPTIC
Réalisations envisagées | Sources de Financement | Type de Marché | Mode de passation | Date prévue pour lancement procédure sélection | Date prévue pour attribution contrat | Date prévue pour démarrage prestations | Date prévue pour achèvement prestations
Service maitre d’œuvre : Projet WARCIP
Travaux de mise en place du réseau fibre optique national (tronçons Nouakchott-Atar-Choum, Rosso-Boghei-Kaédi-Sélibabi-Kiffa -Aion-Nema-Interconnexion transfrontière vers le Mali, Aion-Nema -Aioun-Nema (280 km) | IDA | Travaux | AOI | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-05-20 | 2016-11-15
Travaux de Construction du bâtiment Datacenter IXP | IDA | Travaux | AOI | 2015-06-01 | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 2016-10-15
Etude pour le MEFPNT l’APAUS et l'ARE sur la promotion de l’usage du haut débit, y compris une stratégie de soutien aux ISPs, l'utilisation des fonds de l'accès universel (y compris coût net) et l'appui sur le réseau de Mauripost, et plan d’action | IDA | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-03-10 | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2015-10-10
Etude sur la gestion des noms de domaine en .mr pour le MEFPTIC | IDA | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-03-10 | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2015-09-05
Etude sur l'évaluation du projet (Revu à mi-parcours) | IDA | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-02-05 | 2015-05-15 | 2015-05-25 | 2015-08-25
Acquisition d’Equipements pour gestion des noms de domaine en .mr | IDA | Fournitures | AON | 2015-06-16 | 2015-08-05 | 2015-09-20 | 2015-09-20
Assistance technique pour l'accompagnement des visites prévues dans l'appel d'offre pour la construction du réseau backbone et la finalisation des prérequis pour la mise en place du Partenariat Public Privé (PPP) | IDA | Prestation Intellectuelle | Entente Directe | 2015-07-06 | 2015-10-06 | 2015-10-16 | 2016-10-15
Etude de faisabilité pour la mise en place d'un incubateur | IDA | Prestation Intellectuelle | Qulification de Consultant (QC) | 2015-07-06 | 2015-10-06 | 2015-10-16 | 2016-03-20
Assistance de la SDIN pour l'élaboration de son organigramme, ses fiches de poste, son manuel de procédures administratives et financiéres et son règlement intérieur | IDA | Prestation Intellectuelle | Qulification de Consultant (QC) | 2015-07-06 | 2015-10-06 | 2015-10-16 | 2016-03-20
Evaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale des TIC pour la période 2012-2016 | IDA | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-10-25 | 2016-01-25 | 2016-02-05 | 2016-08-05
Service maitre d’œuvre : INAP-FTP
Réhabilitation du LFTPP d'Atar et du CFPP de Rosso | Gouvernement Américain (USAID) | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-10-20
Réhabilitation du CFPP de Tidjikda et de l'IEP d'IQRAA | Gouvernement Américain (USAID) | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-10-10
Acquisition de la matière d'œuvre pour la production de 10 000 tables bancs (Bois rouges, Tubes ronds, Boulons et Bouchons) | BCI 2015 | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-09-21
Acquisition d'équipements au profit du LFTPP d'Atar et du CFPP de Rosso | Gouvernement Américain (USAID) | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-09-21
Acquisition d'équipements au profit CFPP de Tidjikda et de l'IEP d'IQRAA | Gouvernement Américain (USAID) | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-09-21
Service maitre d’œuvre : Direction Générale des Technologie de l'Information et de la Communication
Maintenance du réseau intranet Haut Débit de l'Administration | BCI | Service | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2016-05-15
Elaboration d'une stratégieNationale de Cyber-sécurité | BCI | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-03-10 | 2015-06-20 | 2015-07-05 | 2015-09-20
Mise en place du cadre juridique de la Société Mauritanienne de l'Information | BCI | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-03-10 | 2015-06-20 | 2015-07-05 | 2015-09-20
Acquisition d'une solution de sécurisation d'audit et de suivi du réseau intranet de l'administration | BCI | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-08-15
Service maitre d’œuvre : MAURIPOST
Réhabilitation d'une partie du siége de MAURIPOST | Budget d’Etat | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-11-05
Acquisition de quatre véhicules (2 minibus et 2 Fourgonnette) pour le transport et la distribution du courrier postal. | Union Postale Universelle | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-11-05
Fourniture de bureaux et consomables informatiques | MAURIPOST | Fournitures | AON (marché à commande) | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2016-05-05
PPM 2015 Consolidé pour Ministère de l’Education Nationale
Service maître d’œuvre : Ministère de l’Education Nationale
Acquisition de fournitures destinées aux examens nationaux | Budget d’Etat | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-10 | 2015-05-25 | 2015-06-10
Fournitures scolaires (craie blanche, craie de couleurs, ardoisines et les kits géométriques pour les salles de classes) | Budget d’Etat | Fournitures | Entente Directe | 2015-03-10 | 2015-03-25 | 2015-04-05 | 2016-04-05
Imprimés des feuilles des examens | Budget d’Etat | Fournitures | Entente Directe | 2015-03-10 | 2015-03-25 | 2015-04-05 | 2015-04-25
Service maître d’œuvre : IPN
Acquisition des consommables et matériels au profit de l’imprimerie scolaire | Budget IPN | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-07-25
Acquisition du matériel bureautique et informatique | Budget IPN | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-08-10
Réhabilitation du siège de l’Institut Pédagogique National à Nouakchott | Budget IPN | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-09-25
Acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine | Budget IPN | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-07-25
Réalisations envisagées | Sources de Financement | Type de Marché | Mode de passation | Date prévue pour lancement procédure sélection | Date prévue pour attribution contrat | Date prévue pour démarrage prestations | Date prévue pour achèvement prestations
PPM 2015 Consolidé pour MASEF
Service maître d’œuvre : MASEF
Fourniture d' aides techniques pour personnes handicapées du MASEF | Budget d’Etat | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-10 | 2015-05-25 | 2015-07-15
Acquisition d'un bus pour le transport des éléves handicapés au profit du centre de formation et de promotion sociale ds enfanss en situation d'indicape | Budget d’Etat | Fournitures | AON | 2015-04-25 | 2015-07-25 | 2015-08-05 | 2015-10-01
PPM 2015 Consolidé pour Minstére Santé
Service maître d’œuvre : Minstére Santé
Acquisition des équipements complets types pour 6 CSA de différentes Wilaya | BE | Fourniture | AOI | 2015-03-20 | 2015-06-17 | 2015-06-27 | 2015-09-25
Acquisition des équipements complets types pour 4 CSB de différentes Wilaya | BE | Fourniture | AOI | 2015-03-20 | 2015-06-17 | 2015-06-27 | 2015-09-25
Acquisition des équipements complets types pour 40 postes de santé des différentes Wilaya | BE | Fourniture | AOI | 2015-03-27 | 2015-06-24 | 2015-07-04 | 2015-10-02
Acquisition de 100 chaines de froid | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-30 | 2015-07-28 | 2015-08-07 | 2015-11-05
Acquisition des équipements paritiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Hodh El Charghi, Hodh El gharbi et Assaba | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-03 | 2015-07-01 | 2015-07-11 | 2015-10-09
Acquisition des équipements paritiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Guidimagha, Gorgol, Brakna et Tagant | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-10 | 2015-07-08 | 2015-07-18 | 2015-10-16
Acquisition des équipements paritiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Trarza, Inchiri, Adrar, Tires Zemour et Dakhlet NDB | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-17 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 2015-10-23
Acquisition des équipements paritiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Nouakchott | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-24 | 2015-07-22 | 2015-08-01 | 2015-10-30
Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier de Tidjikja, Aioun et Kiffa | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-01 | 2015-07-29 | 2015-08-08 | 2015-11-06
Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier d'Atar, Nouadhibou, et les Hopitaux Régionaux d'Akjoujt et Zouerat | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-08 | 2015-08-05 | 2015-08-15 | 2015-11-13
Acquisition des équipements pour le Centre des Spécialistés, l'INRSP, et le CNC | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-15 | 2015-08-12 | 2015-08-22 | 2015-11-20
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de l'Amitié | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-22 | 2015-08-19 | 2015-08-29 | 2015-11-27
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de Cheikh Zaid | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-23 | 2015-08-20 | 2015-08-30 | 2015-11-28
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier National | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-24 | 2015-08-21 | 2015-08-31 | 2015-11-29
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier Mére et Enfant | BE-OMD | Fourniture | AOI | 2015-05-25 | 2015-08-22 | 2015-09-01 | 2015-11-30
Acquisition d'équipements médicaux au profit du CNTS | BE | Fourniture | AOI | 2015-06-19 | 2015-09-16 | 2015-09-26 | 2015-12-25
Fourniture et mise en place de deux scanners | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-20 | 2015-07-18 | 2015-07-28 | 2015-11-25
Acquisition de 18 ambulances | BE | Fourniture | AON | 2015-03-20 | 2015-06-02 | 2015-06-12 | 2015-07-12
Fourniture et installation des Equipements de maternités et des salles d'accouchement des CSA et PS | BE-OMD | Fourniture | AOI | 2015-05-04 | 2015-08-01 | 2015-08-11 | 2015-11-09
Acquisition de 210 000 Test Diagnostic Rapide pour le Paludisme | BE-OMD | Fourniture | AOI | 2015-05-11 | 2015-08-08 | 2015-08-18 | 2015-10-02
Fourniture et installation des Equipements de réanimation néonatale et adulte | BE-OMD | Fourniture | AOI | 2015-04-24 | 2015-07-22 | 2015-08-01 | 2015-10-30
Fourniture de 100 000 moustiquaires imprégnées longue durée | BE-OMD | Fourniture | AON | 2015-03-20 | 2015-06-02 | 2015-06-12 | 2015-07-12
Construction d'un Hôpital à Atar et un centre d'Hémodialyse à Kaédi | Fond Saoudien | Travaux | AON | 2015-06-27 | 2015-09-09 | 2015-09-19 | 2018-03-07
Acquisition d’Equipements médicaux destinés à l’Hôpital Départemental de Boghé | BE | Fourniture | AOI | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 2015-10-21 | 2016-02-03
Acquisition d’un microscope opératoire au profit du Centre Hospitalier National | BE | Fourniture | AOI | 2015-07-27 | 2015-10-25 | 2015-11-04 | 2016-02-17
Service maître d’œuvre : CNAM
Construction d'une Polyclinique à Nouakchott | CNAM | Travaux | AOI | 2015-06-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2018-05-01
Construction d'une agence de la CNAM à Nouadhibou | CNAM | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-12-10
Construction d'une agence de la CNAM à Kiffa | CNAM | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2016-02-10
Fournitures et services courant de la CNAM 2015 | CNAM | Fourniture | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2016-07-10
Suivi travaux de construction siège de la CNAM | CNAM | Prestations intellectuelles | SBQC | 2015-03-10 | 2015-05-10 | 2015-06-10 | 2017-12-25
Suivi travaux de Construction d'une Polyclinique à Nouakchott | CNAM | Prestations intellectuelles | SBQC | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 2015-11-10 | 2018-05-15
Suivi travaux de Construction des agences de la CNAM à Nouadhibou et à Kiffa | CNAM | Prestations intellectuelles | SBQC | 2015-03-10 | 2015-05-10 | 2015-06-10 | 2015-12-25
Service maître d’œuvre : Projet CNC
Fourniture des Equipements et mobiliers médicaux pour le Centre National de cardiologie | BID | Fourniture | AOI | 2015-05-08 | 2015-08-27 | 2015-10-10 | 2016-10-10
Fourniture des Mobilier de bureau et Informatique pour le Centre National de cardiologie | BID | Fourniture | AON | 2015-06-08 | 2015-09-27 | 2015-11-10 | 2016-11-10
Acquisition de matériels didactiques et d’ouvrages de cardiologie | BID | Fourniture | AON | 2015-10-05 | 2015-12-15 | 2016-01-04 | 2016-03-07
Date mise à jour: 14/09/2015
Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux
Abderrahmane OULD MOHAMED SIDINE
Formulas:
Date prévue pour démarrage prestations = [Date prévue pour attribution contrat]+10
Date prévue pour achèvement prestations = [Date prévue pour démarrage prestations]+90
Date prévue pour achèvement prestations = +[Date prévue pour démarrage prestations]+105
Note on A71: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A75: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A76: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A77: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A78: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A79: Auteur: Fond Saoudien