## Feuil1
République Islamique de Mauritanie
Honneur- Fraternité-Justice
Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux
PPM 2015 Consolidé des ACs Rattchées à la CPMPSS
PPM 2015 Consolidé pour MEFPTIC
Réalisations envisagées | Sources de Financement | Type de Marché | Mode de passation | Date prévue pour lancement procédure sélection | Date prévue pour attribution contrat | Date prévue pour démarrage prestations | Date prévue pour achèvement prestations
Service maitre d’œuvre : Projet WARCIP
Travaux de mise en place du réseau fibre optique national (tronçons Nouakchott-Atar-Choum, Rosso-Boghei-Kaédi-Sélibabi-Kiffa -Aion-Nema-Interconnexion transfrontière vers le Mali, Aion-Nema -Aioun-Nema (280 km) | IDA | Travaux | AOI | 2015-03-01 | 2015-05-01 | 2015-05-20 | 2016-11-15
Travaux de Construction du bâtiment Datacenter IXP | IDA | Travaux | AOI | 2015-06-01 | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 2016-10-15
Etude pour le MEFPNT l’APAUS et l'ARE sur la promotion de l’usage du haut débit, y compris une stratégie de soutien aux ISPs, l'utilisation des fonds de l'accès universel (y compris coût net) et l'appui sur le réseau de Mauripost, et plan d’action | IDA | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-03-10 | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2015-10-10
Etude sur la gestion des noms de domaine en .mr pour le MEFPTIC | IDA | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-03-10 | 2015-05-25 | 2015-06-05 | 2015-09-05
Etude sur l'évaluation du projet (Revu à mi-parcours) | IDA | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-02-05 | 2015-05-15 | 2015-05-25 | 2015-08-25
Acquisition d’Equipements pour gestion des noms de domaine en .mr | IDA | Fournitures | AON | 2015-06-16 | 2015-08-05 | 2015-09-20 | 2015-09-20
Service maitre d’œuvre : INAP-FTP
Réhabilitation du LFTPP d'Atar et du CFPP de Rosso | Gouvernement Américain (USAID) | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-10-20
Réhabilitation du CFPP de Tidjikda et de l'IEP d'IQRAA | Gouvernement Américain (USAID) | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-10-10
Acquisition de la matière d'œuvre pour la production de 10 000 tables bancs (Bois rouges, Tubes ronds, Boulons et Bouchons) | BCI 2015 | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-09-21
Acquisition d'équipements au profit du LFTPP d'Atar et du CFPP de Rosso | Gouvernement Américain (USAID) | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-09-21
Acquisition d'équipements au profit CFPP de Tidjikda et de l'IEP d'IQRAA | Gouvernement Américain (USAID) | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-09-21
Service maitre d’œuvre : Direction Générale des Technologie de l'Information et de la Communication
Maintenance du réseau intranet Haut Débit de l'Administration | BCI | Service | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2016-05-15
Elaboration d'une stratégieNationale de Cyber-sécurité | BCI | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-03-10 | 2015-06-20 | 2015-07-05 | 2015-09-20
Mise en place du cadre juridique de la Société Mauritanienne de l'Information | BCI | Prestation Intellectuelle | SBQC | 2015-03-10 | 2015-06-20 | 2015-07-05 | 2015-09-20
Acquisition d'une solution de sécurisation d'audit et de suivi du réseau intranet de l'administration | BCI | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-08-15
Service maitre d’œuvre : MAURIPOST
Réhabilitation d'une partie du siége de MAURIPOST | Budget d’Etat | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-11-05
Acquisition de quatre véhicules (2 minibus et 2 Fourgonnette) pour le transport et la distribution du courrier postal. | Union Postale Universelle | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2015-11-05
Fourniture de bureaux et consomables informatiques | MAURIPOST | Fournitures | AON (marché à commande) | 2015-03-10 | 2015-05-01 | 2015-05-15 | 2016-05-05
PPM 2015 Consolidé pour Ministère de l’Education Nationale
Service maître d’œuvre : Ministère de l’Education Nationale
Acquisition de fournitures destinées aux examens nationaux | Budget d’Etat | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-10 | 2015-05-25 | 2015-06-10
Fournitures scolaires (craie blanche, craie de couleurs, ardoisines et les kits géométriques pour les salles de classes) | Budget d’Etat | Fournitures | Entente Directe | 2015-03-10 | 2015-03-25 | 2015-04-05 | 2016-04-05
Imprimés des feuilles des examens | Budget d’Etat | Fournitures | Entente Directe | 2015-03-10 | 2015-03-25 | 2015-04-05 | 2015-04-25
Service maître d’œuvre : IPN
Acquisition des consommables et matériels au profit de l’imprimerie scolaire | Budget IPN | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-07-25
Acquisition du matériel bureautique et informatique | Budget IPN | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-08-10
Réhabilitation du siège de l’Institut Pédagogique National à Nouakchott | Budget IPN | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-09-25
Acquisition d’un véhicule 4x4 double cabine | Budget IPN | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-07-25
Réalisations envisagées | Sources de Financement | Type de Marché | Mode de passation | Date prévue pour lancement procédure sélection | Date prévue pour attribution contrat | Date prévue pour démarrage prestations | Date prévue pour achèvement prestations
PPM 2015 Consolidé pour MASEF
Service maître d’œuvre : MASEF
Fourniture d' aides techniques pour personnes handicapées du MASEF | Budget d’Etat | Fournitures | AON | 2015-03-10 | 2015-05-10 | 2015-05-25 | 2015-07-15
Acquisition d'un bus pour le transport des éléves handicapés au profit du centre de formation et de promotion sociale ds enfanss en situation d'indicape | Budget d’Etat | Fournitures | AON | 2015-04-25 | 2015-07-25 | 2015-08-05 | 2015-10-01
PPM 2015 Consolidé pour Minstére Santé
Service maître d’œuvre : Minstére Santé
Acquisition des équipements complets types pour 6 CSA de différentes Wilaya | BE | Fourniture | AOI | 2015-03-20 | 2015-06-17 | 2015-06-27 | 2015-09-25
Acquisition des équipements complets types pour 4 CSB de différentes Wilaya | BE | Fourniture | AOI | 2015-03-20 | 2015-06-17 | 2015-06-27 | 2015-09-25
Acquisition des équipements complets types pour 40 postes de santé des différentes Wilaya | BE | Fourniture | AOI | 2015-03-27 | 2015-06-24 | 2015-07-04 | 2015-10-02
Acquisition de 100 chaines de froid | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-30 | 2015-07-28 | 2015-08-07 | 2015-11-05
Acquisition des équipements paritiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Hodh El Charghi, Hodh El gharbi et Assaba | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-03 | 2015-07-01 | 2015-07-11 | 2015-10-09
Acquisition des équipements paritiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Guidimagha, Gorgol, Brakna et Tagant | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-10 | 2015-07-08 | 2015-07-18 | 2015-10-16
Acquisition des équipements paritiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Trarza, Inchiri, Adrar, Tires Zemour et Dakhlet NDB | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-17 | 2015-07-15 | 2015-07-25 | 2015-10-23
Acquisition des équipements paritiels destinés aux centres et postes de santé des Wilaya de Nouakchott | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-24 | 2015-07-22 | 2015-08-01 | 2015-10-30
Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier de Tidjikja, Aioun et Kiffa | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-01 | 2015-07-29 | 2015-08-08 | 2015-11-06
Acquisition des équipements pour les Centres Hospitalier d'Atar, Nouadhibou, et les Hopitaux Régionaux d'Akjoujt et Zouerat | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-08 | 2015-08-05 | 2015-08-15 | 2015-11-13
Acquisition des équipements pour le Centre des Spécialistés, l'INRSP, et le CNC | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-15 | 2015-08-12 | 2015-08-22 | 2015-11-20
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de l'Amitié | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-22 | 2015-08-19 | 2015-08-29 | 2015-11-27
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier de Cheikh Zaid | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-23 | 2015-08-20 | 2015-08-30 | 2015-11-28
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier National | BE | Fourniture | AOI | 2015-05-24 | 2015-08-21 | 2015-08-31 | 2015-11-29
Acquisition des équipements pour le Centre Hospitalier Mére et Enfant | BE-OMD | Fourniture | AOI | 2015-05-25 | 2015-08-22 | 2015-09-01 | 2015-11-30
Acquisition d'équipements médicaux au profit du CNTS | BE | Fourniture | AOI | 2015-06-19 | 2015-09-16 | 2015-09-26 | 2015-12-25
Fourniture et mise en place de deux scanners | BE | Fourniture | AOI | 2015-04-20 | 2015-07-18 | 2015-07-28 | 2015-11-25
Acquisition de 18 ambulances | BE | Fourniture | AON | 2015-03-20 | 2015-06-02 | 2015-06-12 | 2015-07-12
Fourniture et installation des Equipements de maternités et des salles d'accouchement des CSA et PS | BE-OMD | Fourniture | AOI | 2015-05-04 | 2015-08-01 | 2015-08-11 | 2015-11-09
Acquisition de 210 000 Test Diagnostic Rapide pour le Paludisme | BE-OMD | Fourniture | AOI | 2015-05-11 | 2015-08-08 | 2015-08-18 | 2015-10-02
Fourniture et installation des Equipements de réanimation néonatale et adulte | BE-OMD | Fourniture | AOI | 2015-04-24 | 2015-07-22 | 2015-08-01 | 2015-10-30
Fourniture de 100 000 moustiquaires imprégnées longue durée | BE-OMD | Fourniture | AON | 2015-03-20 | 2015-06-02 | 2015-06-12 | 2015-07-12
Construction d'un Hôpital à Atar et un centre d'Hémodialyse à Kaédi | Fond Saoudien | Travaux | AON | 2015-06-27 | 2015-09-09 | 2015-09-19 | 2018-03-07
Acquisition d’Equipements médicaux destinés à l’Hôpital Départemental de Boghé | BE | Fourniture | AOI | 2015-07-13 | 2015-10-11 | 2015-10-21 | 2016-02-03
Service maître d’œuvre : CNAM
Construction d'une Polyclinique à Nouakchott | CNAM | Travaux | AOI | 2015-06-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2018-05-01
Construction d'une agence de la CNAM à Nouadhibou | CNAM | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2015-12-10
Construction d'une agence de la CNAM à Kiffa | CNAM | Travaux | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2016-02-10
Fournitures et services courant de la CNAM 2015 | CNAM | Fourniture | AON | 2015-03-10 | 2015-06-10 | 2015-07-10 | 2016-07-10
Suivi travaux de construction siège de la CNAM | CNAM | Prestations intellectuelles | SBQC | 2015-03-10 | 2015-05-10 | 2015-06-10 | 2017-12-25
Suivi travaux de Construction d'une Polyclinique à Nouakchott | CNAM | Prestations intellectuelles | SBQC | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 2015-11-10 | 2018-05-15
Suivi travaux de Construction des agences de la CNAM à Nouadhibou et à Kiffa | CNAM | Prestations intellectuelles | SBQC | 2015-03-10 | 2015-05-10 | 2015-06-10 | 2015-12-25
Service maître d’œuvre : Projet CNC
Fourniture des Equipements et mobiliers médicaux pour le Centre National de cardiologie | BID | Fourniture | AOI | 2015-05-08 | 2015-08-27 | 2015-10-10 | 2016-10-10
Fourniture des Mobilier de bureau et Informatique pour le Centre National de cardiologie | BID | Fourniture | AON | 2015-06-08 | 2015-09-27 | 2015-11-10 | 2016-11-10
Date mise à jour: 22/06/2015
Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs Sociaux
Abderahmane OULD MOHAMED SIDINE
Formulas:
Date prévue pour démarrage prestations = [Date prévue pour attribution contrat]+10
Date prévue pour achèvement prestations = [Date prévue pour démarrage prestations]+90
Date prévue pour achèvement prestations = +[Date prévue pour démarrage prestations]+105
Note on A67: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A71: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A72: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A73: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A74: Auteur: Financement OMD 2015
Note on A75: Auteur: Fond Saoudien